Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

město Domažlice, IČ: 00253316, DIČ: CZ00253316, se sídlem náměstí Míru 1, PSČ 344 01 Domažlice, zastoupené JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

[*]

sídlo: [*]

IČO: [*]			DIČ: [*]

zastoupen: [*], [*]

[•je/není] plátcem daně z přidané hodnoty (• nehodící se škrtněte)

zapsán/a v [*]

číslo účtu: [*] /[*]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

tuto

SMLOUVU O DÍLO

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Výměna osvětlení v tělocvičně Základní školy Msgre B. Staška v Domažlicích – II. etapa“ (dále jen „dílo“), a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.

- Provedení díla dle této smlouvy zahrnuje provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou. Předmětem díla je tak zejména demontáž stávajících svítidel a jejich likvidace, výměna elektroinstalace (hliníkové za měděnou), dodání a montáž nových svítidel včetně veškerého příslušenství, jejich připojení na novou elektroinstalaci, demontáž stávajících rozvodných skříní a montáž nových, oživení a zprovoznění, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, jakož i zaškolení obsluhy (osob určených objednatelem). Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla, jeho uvedení do řádného provozu.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle následujících podkladů pro provedení díla, které určují rozsah díla a způsob jeho provedení:

- položkový rozpočet díla (dále též „položkový rozpočet“) tvořící přílohu č. 1 této smlouvy,

- technická zpráva „Výměna osvětlení v tělocvičně Základní školy Msgre B. Staška v Domažlicích – II. etapa „ vypracovaná  Ing. Jaroslavem Reinigerem, IČO 01467557.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními přepisy, technickými normami, současnými odbornými poznatky a při provádění díla respektovat podmínky stanovené ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy a dodržovat postupy stanovené výrobci jednotlivých použitých součástek a materiálů, tak, aby dílo bylo provedeno v nejvyšší možné jakosti.

- Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že objednatel je kdykoli po uzavření této smlouvy (tedy i v průběhu provádění díla) oprávněn omezit rozsah díla dle svého uvážení. V takovém případě je zhotovitel povinen provést dílo v rozsahu určeném objednatelem a má nárok výhradně na odměnu za tu část díla, která byla provedena.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s podmínkami v místě plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky realizace díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. Zhotovitel prohlašuje, že se rovněž seznámil se všemi podklady pro provedení díla, že tyto podklady neobsahují žádné chyby či nedostatky a že na jejich základě je možno provést dílo v rozsahu požadovaném objednatelem a stanoveném touto smlouvou.

- Objednatel upozornil zhotovitele, že na realizaci díla čerpá dotaci ve výši 200.000,- Kč, a to z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021“, která mu byla přiznána usnesením zastupitelstva Plzeňského kraje č. 319/21 z 14.6.2021. Objednatel je proto povinen dodržovat podmínky dotace, tedy především plnit povinnosti vyplývající z dotačního programu, zejména povinnosti vyplývající z dokumentu „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace/příspěvku z dotačního programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021“, který objednatel zhotoviteli předal před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel bere výše uvedené skutečnosti na vědomí, prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s uvedenými skutečnostmi a pravidly a zavazuje se při plnění této smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k porušení podmínek dotace. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli poskytne veškerou součinnost, kterou od něho objednatel může rozumně očekávat a požadovat, potřebnou k tomu, aby objednatel v pozici příjemce dotace mohl řádně plnit své povinnosti vůči poskytovateli dotace. Současně zhotovitel bere na vědomí, že pokud poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy, např. pokud bude v prodlení s provedením díla či vyúčtováním jeho ceny, může to mít za následek povinnost objednatele vrátit poskytnutou dotaci nebo její část. Částka, kterou by objednatel byl povinen v důsledku porušení povinností zhotovitele vrátit poskytovateli dotace by představovala škodu způsobenou objednateli zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškerou škodu, kterou mu svým počínáním způsobí.

II.

Místo a termíny plnění

- Místem plnění je budova č.p. 232, jež je součástí pozemku p. č. st. 3254/3 v k. ú. Domažlice, na adrese Msgre B. Staška 232, Domažlice.

- Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v následujících termínech:

- zahájení prací na díle: bezprostředně po uzavření této smlouvy,

- dokončení a předání řádně dokončeného díla objednateli: do 24.11.2021.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

III.

Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná takto:

| cena díla bez daně z přidané hodnoty | [*] Kč |
| --- | --- |
| daň z přidané hodnoty ve výši 21% | [*] Kč |
| cena díla včetně daně z přidané hodnoty | [*] Kč |

Cena díla je podrobněji specifikována v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a to zvláště pokud jde o možné změny cen prací nebo materiálů potřebných k provedení díla, proto smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

- Sjednaná cena díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a úplnou, která nemůže být zvyšována. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na práce, služby a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla, zejména provozní náklady zhotovitele související s prováděním díla, náklady na složení a skladování dodávek potřebných k provedení díla, náklady na provedení předepsaných zkoušek a revizí díla, náklady na odvoz a likvidaci odpadů a ostatního materiálu, náklady související s kompletací díla, náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, náklady na daně a poplatky spojené s provedením díla apod. Cena díla zahrnuje dále zisk zhotovitele a případné náklady vzniklé vývojem cen, a to až do splnění závazků zhotovitele podle této smlouvy.

- Cenu díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli na základě daňového dokladu (dále též jen „faktura“) zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu teprve v okamžiku, kdy objednatel řádně provedené dílo převzal. Fakturu je zhotovitel povinen doručit objednateli do 5 dnů ode dne, kdy objednatel dílo od zhotovitele převzal. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s doručením faktury objednateli o více než 5 dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a dále přesný název díla podle této smlouvy. Na základě faktury vystavené v souladu s touto smlouvou (viz odst. 4) a mající náležitosti podle platných právních předpisů a této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Pokud faktura zhotovitele nebude vystavena v souladu s touto smlouvou (např. bude vystavena předčasně) nebo nebude obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů či této smlouvy, nemá vůči objednateli žádné účinky (objednatel zejména není povinen hradit podle ní cenu díla). Objednatel takovou vadnou fakturu vrátí zhotoviteli, který zjedná nápravu, zejm. vystaví novou – opravenou fakturu, přičemž ohledně splatnosti ceny vyúčtované touto novou fakturou se obdobně použije ustanovení odst. 5 věta druhá.

IV.

Pojištění zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, respektive činnosti, která je předmětem této smlouvy, a to minimálně ve výši odpovídající ceně díla včetně DPH.

- Zhotovitel je povinen pojištění v rozsahu uvedeném v předcházejícím odstavci udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad prokazující uzavření a trvání pojistné smlouvy dle předcházejícího odstavce, a to nejpozději do 5 dnů od doručení takové výzvy zhotoviteli.

V.

Podmínky v místě plnění, montážní deník

- Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s platnými předpisy.

- Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení místa plnění nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- Ode dne zahájení prací na díle je zhotovitel povinen vést montážní deník.

- Zhotovitel do montážního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla, zejména časový postup prací, jejich rozsah a způsob provádění, nasazení zaměstnanců, údaje o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o událostech a překážkách vztahujících se k provádění díla apod.

- Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy v montážním deníku budou vždy uvedena na jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.

- Denní záznamy do montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný pracovník zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti.

- Zápisy v montážním deníku nejsou změnami této smlouvy, nedoplňují ji ani nepředstavují ujednání o nových závazcích, ale slouží výhradně k organizačním a koordinačním účelům a mohou být pouze podkladem pro jednání o změnách smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že případnou změnu smlouvy musí předem schválit příslušné orgány objednatele – obce.

VI.

Provádění díla

- Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a jiným zdrojům možného poškození díla.

- Všechny věci náležející k předmětu plnění musí být nové a prosté jakýchkoliv vad (a to i vad právních (zejména zástavních a jiných věcných práv třetích osob)).

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, jež znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem či v termínech uvedených v článku II. této smlouvy, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a případně navrhnout změnu smlouvy. Zhotovitel bude v takovém případě pokračovat v provádění díla dle pokynů objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a zkouškami a kvalitu použitých dodávek, dílů a materiálů prohlášeními o shodě, příp. certifikáty a atesty.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů objednatele, které mu objednatel může udělovat i prostřednictvím technického dozoru objednatele.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté (minimálně 3 dny), má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

- Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

- Zhotovitel je při provádění díla oprávněn použít poddodavatele, jehož osobu objednatel předem schválil.

VII.

Předání a převzetí díla (přejímací řízení)

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek dokončeno a připraveno k předání. Přejímací řízení bude probíhat v místě plnění.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději při zahájení přejímacího řízení předat objednateli doklady potřebné k tomu, aby dílo mohlo být uvedeno do užívání podle platných předpisů a aby mohlo být řádně užíváno (montážní deník, prohlášení o shodě, doklady o zkouškách a revizích, jejichž provedení vyžadují platné právní předpisy, a další dokumentaci, kterou je třeba doložit orgánům veřejné moci, aby dílo mohlo být užíváno) a doklady podle čl. VIII. odst. 4.

  - O průběhu předání a převzetí díla bude pořízen protokol, ve kterém bude uvedeno zejména označení smluvních stran, označení díla, jehož se předání týká, uvedení způsobu, jakým zhotovitel předvedl způsobilost díla sloužit svému účelu, a prohlášení objednatele, zda dílo přebírá.

  - V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu i výhrady, pro které tak činí. Budou-li při převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, případně bude-li mít objednatel jiné výhrady, bude jejich soupis uveden v protokolu. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinností. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.

  - Pokud je třeba při užívání nebo údržbě díla dodržovat zvláštní pravidla, proškolí zhotovitel při přejímacím řízení objednatele ohledně údržby a užívání díla a předá objednateli písemné pokyny týkající se užívání a údržby. Informace o proškolení a předání pokynů se v takovém případě rovněž uvede do protokolu podle odst. 3.

  - Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá.

VIII.

Odpovědnost za vady a záruka

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku i kterékoli jeho části v trvání 3 let, přičemž záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění a práva ze záruky kdykoliv v průběhu záruční doby (bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, případně měl zjistit). Smluvní strany sjednaly, že vylučují aplikaci § 2605 odst. 2, § 2618 a dalších obdobných ustanovení právních předpisů, která umožňují zhotoviteli namítat, že právo z vadného plnění nebo ze záruky nebylo uplatněno včas.

- Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že po celou záruční dobu

- si dílo zachová vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které objednatel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu díla, a (současně)

- dílo bude způsobilé k použití pro sjednaný účel, a nebyl-li (třeba jen v některém ohledu) účel sjednán, pak pro účel obvyklý.

- Pokud dodavatel určitého výrobku (materiálu) použitého při provádění díla poskytuje zvláštní prodlouženou záruku (záruku delší, než jakou poskytuje na dílo zhotovitel podle této smlouvy), pro jejíž uplatnění je třeba splnit zvláštní podmínky, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a poskytnout mu doklady a součinnost potřebnou k tomu, aby objednatel takovou záruku získal. Tato upozornění a doklady poskytne nejpozději při přejímacím řízení.

IX.

Odstraňování vad

- Vady díla (včetně těch, na které se vztahuje záruka) je objednatel povinen oznámit (reklamovat) zhotoviteli písemně. Za písemnou formu se pro účely reklamace vad považuje i forma emailové zprávy, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit objednateli, že mu byla emailová zpráva doručena, a to do 24 hodin od jejího obdržení. Pokud objednatel uplatní právo na odstranění vady díla dodáním nové nebo chybějící části díla nebo opravou, je zhotovitel povinen dostavit se k takovému odstranění vady nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace a vadu odstranit ve lhůtě 30 dnů od obdržení reklamace, ledaže v takto vymezené lhůtě není vzhledem k výjimečné povaze vady její odstranění možné (pak je povinností zhotovitele vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě vzhledem k povaze vady). Ustanovení předcházející věty platí i v případě, že zhotovitel svoji odpovědnost za vady neuznává.

- V případě, že se zhotovitel nedostaví k odstraňování vytčených vad díla ve lhůtě uvedené v předcházejícím odstavci, jakož i v případě, že zhotovitel vytčené vady díla neodstraní ve lhůtě uvedené v předcházejícím odstavci, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním jinou odbornou osobu, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené.

X.

Sankce

- Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti dokončit a předat dílo jako celek objednateli v době uvedené v článku II. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti odstranit kteroukoli reklamovanou vadu díla ve lhůtě sjednané v článku IX. odst. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení až do doby odstranění příslušné vady zhotovitelem či jinou odbornou osobou.

- V případě všech ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě platí, že objednatel má právo na náhradu škody, která mu vznikla z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to vedle smluvní pokuty a v plné výši (bez jakéhokoliv omezení).

- Smluvní strany zároveň sjednávají, že objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení své pohledávky vůči zhotoviteli na zaplacení jakékoli peněžité částky dle této smlouvy (zejména smluvní pokuty nebo náhrady škody) proti pohledávce zhotovitele vůči objednateli na zaplacení ceny díla. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku se v případě započtení podle tohoto odstavce neuplatní.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- V případě, že jedno nebo více ustanovení této smlouvy bude považováno za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, nebude se taková neplatnost, nezákonnost nebo nevynutitelnost dotýkat jejích ostatních ustanovení, která budou vykládána tak, jako kdyby neplatná, nezákonná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala, a tak, aby byl zachován jejich smysl a principy. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany vadné ustanovení neodkladně nahradit ustanovením platným a vynutitelným, a to tak, aby byl co nejlépe zachován smysl a význam původního ustanovení.

- Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

- Smluvní strany dohodou vylučují možnost aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 věta první občanského zákoníku (vylučuje se možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou).

- Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel uděluje tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá objednateli z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní tajemství ani jiné informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy.

- Zhotovitel uděluje rovněž souhlas s poskytnutím této smlouvy a všech jejích příloh osobě, která by o to požádala podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Tuto smlouvu je možné měnit pouze právním jednáním v písemné formě.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet díla

Příloha č. 2 – technická zpráva

Domažlice 							[*]

objednatel							zhotovitel

město Domažlice, 						[*]

JUDr. Zdeněk Novák,	 starosta				[*], [*]

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením rady města č. [*]  přijatým na [*]  schůzi rady města dne [*]

JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne:

Jméno a příjmení příkazce operace: Ing. Martin Janovec

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne:

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová

Podpis: