Dodatek č. 1/2023

ke smlouvě o dílo ze dne 14.04.2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:

DTS Domažlice, příspěvková organizace

se sídlem Chrastavická 170, 344 01 Domažlice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vložka 700,

IČ 73733113, DIČ CZ73733113, zastoupená Bc. Jaroslavem Zavadilem ředitelem organizace,

(dále jen objednatel)

a

Václav Voráček

se sídlem Třebýcinka 31, Švihov 340 12

IČ: 49171879                   	DIČ: CZ6904111984

(dále jen zhotovitel)

dodatek č. 1/2023 ke smlouvě o dílo ze dne 14.04.2023

I.

Změny a doplnění

1.	Článek IV. Lhůta plnění 2.seče se mění takto:

„Zhotovitel je povinen vykonat činnosti sjednané v této smlouvě v termínu:

1.seč 01.05.2023-22.05.2023

2.seč 10.07.2023-31.07.2023“

2.	Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

V Domažlicích dne 15.06.2023

za objednatele:                                                      		           za zhotovitele:

………………………….	                                                           ……………….............

DTS Domažlice, příspěvková organizace				Václav Voráček

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel